## Slide 1
東元電機 機電系統事業群（GM）
AI Agent 導入規劃書
商機分析師 × 報價策略決策
Autonomous Agent × EgentHub 雙層協作架構
智慧方案股份有限公司 | Intellicon Solutions
EgentHub 企業 AI Agent 平台
2026 年 5 月

## Slide 2
議程 Agenda
本次規劃涵蓋兩大題目，從設計哲學到實施稽核共九個章節
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
2 / 18
01
專案背景與設計哲學
GM 現況痛點、四項核心設計原則
02
整體架構：雙層協作
Autonomous Agent × EgentHub 分工
03
題目一：商機分析師
場景、資料、SOP、知識庫
04
題目二：報價策略決策
場景、資料、SOP、知識庫
05
POC 實施規劃與時程
五階段、6 個月甘特圖
06
顧問時數估算
Intellicon 約 150 小時
07
總管理處稽核機制
六大稽核點
08
後續擴展藍圖
第二、三層 Agent 與跨事業群
09
下一步行動建議
立即至 6 個月行動清單

## Slide 3
核心問題定義
不是「AI 寫不寫得出報告」，是「判斷流程能不能被組織保存」
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
3 / 18
現況：藏在資深業務腦中的判斷邏輯
1
商機資訊高度分散
新聞、年報、徵才、原料行情、政府方案各走各的，沒有統一視角
2
早期訊號最有價值卻最容易漏接
客戶剛擴廠的訊號最有價值，但模糊難以量化判斷
3
報價判斷仰賴資深業務
「這價格殺得下去嗎」「這客戶最近有競爭嗎」邏輯藏在腦中
4
新人難以複製、難以交接
資深業務退休或請假，組織能力直接斷層
5
AI 容易過度推論
資料不全時，AI 能「寫」出看似專業實則根據不足的結論
專案目標
不是做一個「會寫報告的 AI」，
而是打造「會遵循 SOP、知道何時該停下來、
並主動要求補資料」的 AI Agent 團隊。
讓判斷可被放大、可被保存、可被新人繼承
交付目標：
從「資深業務的個人英雄主義」
走向「組織級可複製、可稽核的決策能力」
這次同時做兩個 Agent：
商機分析師（事前主動） + 報價策略決策（事中即時）

## Slide 4
整體設計原則
兩個 Agent 都遵循這四項核心哲學，是稽核 AI 行為的依據
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
4 / 18
01
流程優先於模型
先定義「GM 業務應該如何挖商機、如何決策報價」，AI 才介入輔助每個步驟。提示詞與工具都是流程的延伸，不是流程的核心。
02
資料確認是硬閘門
在關鍵資料未確認前，AI 不分析、不推估、不下結論。寧可主動回頭要求業務補資料，也不容許「看似完整但根據不足」的輸出污染決策。
03
判斷邏輯與事實資料分離
判斷規則與估算邏輯內建於 Agent 行為規範；客戶、產業、歷史報價、原料行情則存於企業知識庫。讓兩者各自演化。
04
人機協作，不是全自動
AI 的責任是加速、結構化、指出不確定性。最終商機判斷與報價決策仍由業務或業務主管執行。AI 是夥伴，不是取代。

## Slide 5
整體架構：Autonomous Agent × EgentHub 雙層協作
訊號層給「事實」，決策層給「決策」，鬆耦合設計確保未來可替換訊號層
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
5 / 18

## Slide 6
重要附註：Autonomous Agent 技術環境說明
讓總管理處清楚理解工具屬性、責任歸屬、未來替換時點
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
6 / 18
Autonomous Agent 並非 EgentHub 平台既有功能
Intellicon 可在指令設計、任務拆解、訊號蒐集策略提供顧問建議；初期實際的技術環境建置（執行框架、爬蟲管線、資料儲存、研究報告產出）由東元數發處負責並指派專責人員維運。
現在（POC 期）
數發處主導建置
數發處建置技術環境並維運
Intellicon 提供指令設計與策略建議
已驗證可行（CTCI 案）
數發處同時累積 Agent 實作經驗
2026 年 Q3
Intellicon 自有方案推出
Intellicon 原生 Autonomous Agent 上線
整合進 EgentHub 成為平台原生能力
享有平台層級更新與維運支援
跨事業群統一管理
Q3 末評估會議
替換決策點
盤點數發處初期建置成果
比對 Intellicon 原生方案功能與成本
評估跨事業群擴展性
鬆耦合設計：替換不影響 EgentHub Agent
鬆耦合設計：訊號層與決策層透過 xlsx 報告中介，未來替換訊號層工具時，決策層 Agent 不需重新開發

## Slide 7
三方協作分工
本案涉及三個關鍵單位的協作，AI 工具成為跨單位的共同語言
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
7 / 18
東元數發處
主執行（Execution）
主要職責
Autonomous Agent 技術環境建置與維運
知識庫資料準備（CSV、ERP 拋接）
簡單提示詞撰寫與迭代測試
上線部署與後續維運
投入週期：1-2 位專責人員，全程
Intellicon 顧問團隊
主指導（Coaching）
主要職責
策略指導、SOP 共創主持
高難度提示詞撰寫（資料閘門、Phase 4-6）
Code Review 與品質把關
種子團隊培訓與陪跑
投入週期：約 150 小時，12 週
GM 業務團隊（種子）
主共創（Co-creation）
主要職責
提供商機判斷與報價決策邏輯
組成種子團隊（PM 加 1-2 工程師）
使用 Agent 並回饋迭代
資深業務深度訪談（前 4 週為主）
投入週期：全專案週期
此外：GM 與總管理處於雙週節點稽核專案進度與成果；GM 資深業務（受訪者）於前 4 週深度訪談協助提取判斷邏輯

## Slide 8
題目一 商機分析師 AI Agent ｜ 場景 × 資料 × 輸出
從「等客戶詢價」轉為「先一步看到機會」
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
8 / 18
1 應用場景（業務流程）
GM 業務團隊每週收到「商機雷達報告」，列出 Top N 潛在新案。
業務以此作為主動敲門依據；資深業務則用此 Agent 二次驗證自身判斷，並把判斷邏輯沉澱成組織資產。
從「等客戶詢價」轉為「先一步看到機會」。
2 資料輸入與來源
外部即時資料：景氣指標、產業新聞、研究報告、政府方案
客戶動態：KA 年報、新聞稿、徵才訊息、擴廠計畫
原物料行情：銅、矽鋼片、稀土等馬達主原料
Autonomous Agent 產出 xlsx：標案彙總、競爭格局、聯盟地圖、護城河
東元內部：ERP/CRM 詢報價紀錄、成交紀錄、客戶採購週期
3 預期輸出內容
每週一份「商機雷達」，可推送至業務手機 LINE 或 Email。
客戶名稱、觸發訊號、建議產品線
預估金額區間（標註可信度）
建議行動、業務話術建議
資料來源與引用
資料不足時明確標示「待補資訊」

## Slide 9
題目一 商機分析師 ｜ 任務步驟（Phase 1 至 Phase 7）
Phase 2「資料閘門」是設計上的硬性條件 — 未確認不分析、不推估、不下結論
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
9 / 18
Phase 1
分析需求定義
業務輸入目標客戶、產業、期間與分析重點
Phase 2
資料盤點與缺口確認
盤點知識庫已有資料、列出缺口；未經業務確認，不進入後續分析
硬閘門
Phase 3
訊號結構化
外部訊號轉為標準欄位（事件類型、時程、規模線索、可信度）
Phase 4
商機化分析
轉為「東元 GM 可切入的商機」：設備型號、配套服務、潛在競品
核心戰場
Phase 5
商機金額估算
規則導向，僅在有合理依據時估算，一律以區間呈現
核心戰場
Phase 6
排序與行動建議
近期性 × 金額區間 × 與東元能力匹配度 × 客戶歷史關係
核心戰場
Phase 7
輸出成果
週報「商機雷達」+ 個別商機卡，可即時推送 LINE / Email
Phase 4-6 是 EgentHub Agent 的核心戰場（Phase 1-3 由 Autonomous Agent 大幅簡化）
Phase 2「資料閘門」是稽核 AI 是否亂推論的關鍵設計。AI 在資料未確認前，只給「資訊充分度評分」，不給結論。

## Slide 10
題目一 商機分析師 ｜ 知識庫需求 與 雙 Agent 架構
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
10 / 18
知識庫需求
知識庫類型 | 內容 | 難度 | 備註
向量知識庫 | 產業景氣指標、客戶年報摘要、過往商機案例 | 中 | RAG 技術
SQL 表格庫 | 歷史報價成交、KA 客戶往來、產品-產業對照表 | 高 | 本案最大工程
工具呼叫 | 原物料行情 API、客戶新聞自動推播 | 中 | API 串接
Autonomous Agent xlsx | 客戶研究報告灌入企業知識庫 | 低 | 已有現成樣本
雙 Agent 架構
Agent 1：研究助理（輔助型）
使用時機：補資料、整理資料時
解析使用者補充的公告、新聞、PDF、Autonomous Agent xlsx，摘要重點並標註可支援哪些商機分析欄位
Agent 2：商機分析師（核心 Agent）
業務的主要入口
負責完整 SOP（Phase 1 至 Phase 7）
比對東元能力庫
商機可行性評分
排序與行動建議
輸出商機雷達週報
規模判斷：大型專案。Autonomous Agent 已扛下訊號蒐集，本 Agent 聚焦於商機化、評分、行動建議三個核心戰場。

## Slide 11
題目二 報價策略決策 AI Agent ｜ 場景 × 資料 × 輸出
把資深業務的報價判斷邏輯結構化、可複用、可稽核
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
11 / 18
1 應用場景（業務流程）
業務人員收到新詢價後，AI 在數分鐘內回吐：
建議報價區間 + 建議交期 + 預估勝率 + 風險提示
業務確認或調整後送出。後續成交與否回填，作為下次學習素材。
資深業務的判斷邏輯被 AI 結構化、複用，新進業務也能產出水準一致的初稿。
2 資料輸入與來源
詢價單：規格、數量、客戶、地區、交期需求
東元歷史：成交價、落標價、失單價、勝負標籤
競爭情報：公開招標結果、業務人員回報
成本與產能：BOM 標準成本、即時原料成本、產能排程
客戶分級：KA、一般、新客戶分類
3 預期輸出內容
報價建議單（PDF / Excel），業務確認或調整後送出。
三檔價格：上限、最適、下限
建議交期（含產能風險）
預估得標率
風險提示：低毛利、產能瓶頸、議價空間
可援引的歷史相似案例編號

## Slide 12
題目二 報價策略決策 ｜ 任務步驟（Phase 1 至 Phase 7）
Phase 2 資料閘門：缺口未補齊前，AI 只給「資訊充分度評分」，不給最終價格
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
12 / 18
Phase 1
詢價需求定義
業務輸入詢價單
Phase 2
資料盤點與缺口確認
缺口未補齊前，AI 只給「資訊充分度評分」，不給最終價格
硬閘門
Phase 3
歷史相似案件結構化
撈出近 N 年同型號 / 同客戶 / 同地區的價差區間與情境
Phase 4
成本與毛利試算
BOM × 即時原料 + 製造費 + 銷管攤銷 → 標準成本 + 毛利區間
核心戰場
Phase 5
報價策略建議
三檔報價、建議交期、預估得標率，註明假設與資料來源
核心戰場
Phase 6
風險提示
低毛利、產能瓶頸、議價空間、競爭對手可能行動
核心戰場
Phase 7
輸出成果
報價建議單 PDF/Excel，業務確認後送出，成交結果回填
Phase 4-6 是核心戰場：把 BOM、原料、產能、勝負紀錄、競價情報組合成可執行的報價策略
資料閘門設計避免 AI 在規格不全時推估出風險很高的報價建議。

## Slide 13
題目二 報價策略決策 ｜ 知識庫需求 與 雙 Agent 架構
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
13 / 18
知識庫需求
知識庫類型 | 內容 | 難度 | 備註
SQL 表格庫 | 歷史成交（含勝負標籤）、BOM 標準成本、產能排程 | 高 | 核心資料源
工具呼叫 | 原料即時行情 API、ERP 整合查詢工具 | 中 | 外部與內部 API
向量知識庫 | 競爭對手情報筆記、特殊客戶議價歷史 | 中 | 業務人員填寫
規則檔 | 毛利底線政策、客戶分級報價策略 | 低 | 業務主管制定
雙 Agent 架構
Agent 1：詢價解析助理（輔助型）
使用時機：詢價單進來時
解析詢價單、規格抽取、產品標準化分類、比對歷史相似案件
Agent 2：報價策略分析師（核心）
業務的主要入口
負責完整 SOP（Phase 1 至 Phase 7）
成本與毛利試算
三檔報價建議與勝率預估
風險提示與議價空間分析
成交結果回填學習
規模判斷：大型專案，比題目一更吃 ERP 與 BOM 整合精度。建議第一階段聚焦最常詢價的前 20% 馬達品項。

## Slide 14
POC 實施規劃 ｜ 6 個月、五階段甘特圖
兩案併行，分階段推進，讓東元 GM 數發處有充裕時間消化、迭代與優化
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
14 / 18
階段 / 工項
W1
W4
W7
W10
W13
W16
W19
W22
W26
深度訪談 + SOP 共創
商機案
深度訪談 + SOP 共創
報價案
高難度 Prompt v1 + 雙 Agent 雛形
商機案
高難度 Prompt v1 + 雙 Agent 雛形
報價案
第一輪驗測 + Code Review
兩案
Prompt v2 調優（Phase 4-6）
商機案
Prompt v2 調優（Phase 4-6）
報價案
與資深業務對齊 + 第二輪驗測
兩案
場景擴展（更多 KA / 客製化品項）
兩案
跨 Agent 協作優化 + 第三輪驗測
兩案
種子團隊培訓 + 教材製作
兩案
試運行 + 正式上線 + 結案
兩案
商機案
報價案
兩案共用
Phase 1 啟動 (W1-4) 30h | Phase 2 基礎建置 (W5-10) 36h | Phase 3 迭代調優 (W11-16) 30h | Phase 4 擴展優化 (W17-22) 24h | Phase 5 培訓交接 (W23-26) 30h
6 個月、26 週、合計約 150 小時 — 各 Phase 之間的執行緩衝期，讓 GM 數發處能充分消化每階段成果、累積實作經驗。

## Slide 15
顧問時數估算 ｜ 6 個月 約 150 小時
Intellicon 指導 + 東元數發處執行 + GM 種子團隊共創 — 分階段交付，循序漸進
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
15 / 18
Intellicon 分階段投入明細
階段 | 週次 | Intellicon 主要工項 | 時數
Phase 1 啟動 | W1-W4 | Kickoff、業務深度訪談主持、SOP 共創、知識庫架構指導 | 30 h
Phase 2 基礎建置 | W5-W10 | 高難度 Prompt v1、雙 Agent 協作邏輯、第一輪驗測陪審 | 36 h
Phase 3 迭代調優 | W11-W16 | 高難度 Prompt v2 調優、與資深業務對齊、第二輪驗測 | 30 h
Phase 4 擴展優化 | W17-W22 | 場景擴展指導、跨 Agent 協作優化、第三輪驗測、Final Review | 24 h
Phase 5 培訓交接 | W23-W26 | 種子團隊培訓主講、教材製作、試運行、結案、知識交接 | 30 h
合計 | 26 週 | 兩案併行（Intellicon 顧問時數） | 約 150 h
Intellicon 顧問總時數
約 150 小時
6 個月 ｜ 26 週
分階段交付，循序漸進
分工原則的兩個關鍵設計
Intellicon 聚焦四個高槓桿環節：
高難度提示詞撰寫（Phase 2 + Phase 3）
Code Review 與品質把關
資深業務判斷邏輯對齊
種子團隊培訓（Phase 5）
6 個月節奏的關鍵價值：
各 Phase 之間的緩衝期讓 GM 數發處有充裕時間執行、迭代、累積經驗。

## Slide 16
總管理處稽核機制 ｜ 六大稽核點
讓專案進度、資源、AI 行為品質都能被定期審視
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
16 / 18
01
雙週進度燈號
對照甘特圖工項，紅黃綠燈呈現
負責：PM 提交、總管理處審視
頻率：雙週
02
階段交付物簽核
SOP、知識庫、行為規範、提示詞、驗測報告
負責：GM 主管 + 總管理處共同簽核
頻率：每階段
03
顧問工時月結對帳
逐週工時表 + 工項對應
負責：總管理處對帳
頻率：每月
04
Autonomous Agent 研究輸入完整度
每個商機案需附 Autonomous Agent 報告或同等素材
負責：資料閘門通過硬條件
頻率：每案
05
資料閘門通過率
Agent 啟動「資料閘門退回」次數與原因
負責：稽核 AI「不亂推論」的核心指標
頻率：每月
06
上線後 KPI 追蹤
新商機數、轉換率、得標率、報價週期、毛利
負責：GM 業務主管 + 總管理處
頻率：上線後每月

## Slide 17
後續擴展藍圖 ｜ 三層架構 + 跨事業群
每季新增 2-3 個 Agent，Intellicon 從主導逐步轉為教練陪跑
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
17 / 18
第一層
業務前段（本案範圍）
啟動：本案 6 個月
商機分析師
報價策略決策
第二層
業務中後段
啟動：本案結案後 3-6 個月
訂單交期承諾
客戶健診（流失預警）
技術問答（產品規格與應用）
第三層
工程與供應鏈
啟動：本案結案後 12 個月
規格選型
工程圖面查找
供應商評估
設備故障診斷
跨事業群擴展可能性
商機分析師與報價策略 Agent 在 GM 完成驗證後，可快速複製至電力能源（PE）與空調科技（HT）事業群。
Autonomous Agent 訊號層由數發處跨事業群共用，這是本架構長期 ROI 最高的部分。

## Slide 18
下一步行動清單
從立即行動到 6 個月內，明確的時程與責任
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 GM 事業群 AI Agent 導入規劃書
18 / 18
時程 | 行動項目 | 負責單位
立即 | 確認本規劃書方向；安排 GM 業務深度訪談排程 | GM 業務主管 + Intellicon
1 週內 | 東元數發處啟動 Autonomous Agent 技術環境規劃；確認 POC 目標客戶清單（3-5 家 KA） | 數發處 + GM 業務 + Intellicon
2 週內（Phase 1 啟動） | Kickoff Meeting；種子團隊組成（PM 加 1-2 工程師）；資料源盤點 | GM + Intellicon + 總管理處
1 個月（Phase 1 完成） | GM 業務深度訪談與 SOP 共創完成；知識庫骨架建置 | 種子團隊 + Intellicon
2.5 個月（Phase 2 完成） | Agent MVP 雛形完成；第一輪驗測通過 | 種子團隊 + Intellicon
4 個月（Phase 3 完成） | Agent v2 內部試用上線；KPI 量測初步結果 | 種子團隊 + Intellicon
5.5 個月（Phase 4 完成） | 場景擴展、跨 Agent 協作優化、Final Review | 種子團隊 + Intellicon
6 個月（Phase 5 結案） | 種子團隊培訓認證、正式上線；評估跨事業群（PE / HT）複製 | GM + PE + HT + 總管理處
給總管理處的具體請求
核准本規劃書與 150 小時顧問時數估算 ｜ 指派一位協調窗口參與雙週進度會議
批准 GM 種子團隊（1 PM + 1-2 工程師）6 個月投入承諾 ｜ 批准數發處建置 Autonomous Agent 技術環境資源
確認資料閘門通過率作為核心稽核指標