## Slide 1
東元電機 空調科技事業群（HT）
AI Agent 導入規劃書
門市銷售預測 × 巡店與展店行動建議
單層 EgentHub × 組織級知識累積
智慧方案股份有限公司 | Intellicon Solutions
EgentHub 企業 AI Agent 平台
2026 年 5 月

## Slide 2
議程 Agenda
本案涵蓋 HT 通路業務的四大關鍵負擔，從設計理念到實施稽核共九個章節
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
2 / 15
01
HT 通路業務的兩大關鍵負擔
銷售估算 + 合約判讀的人工負擔
02
本案的設計理念
五項核心原則、單層 EgentHub 架構
03
題目一：銷售流程引導
場景、資料、SOP、知識庫
04
題目二：合約／文件判讀
場景、資料、SOP、知識庫
05
POC 實施規劃與時程
五階段、5 個月甘特圖
06
顧問時數估算
Intellicon 約 100 小時
07
總管理處稽核機制
六大稽核點
08
組織級知識累積藍圖
PE 三大知識庫的長期價值
09
下一步行動建議
立即至 5 個月行動清單

## Slide 3
HT 業務的四大關鍵負擔
資料量大但難以萃取行動 — 不是缺資料，而是缺結構化的解讀方法
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
3 / 15
1
銷售資料看得到、用不上
每天 POS 匯出大量資料，但區經理拿到後不知從何開始；人工整理一份報表往往要花掉半天
2
下滑主因眾多但難以歸因
員工流動／商圈變化／競品衝擊／促銷檔期／季節影響 — 5 種候選原因組合，人工歸因高度主觀
3
巡店時間有限但要去的店多
區經理時間有限，30 家店都該去，目前依直覺排序，缺乏資料支撐的客觀標準
4
展店評估缺乏結構化方法
每次評估靠直覺與經驗，歷史成功與失敗案例的學習點沒有系統性沉澱
這四個負擔的本質都是「資料量大但難以萃取行動」 — 透過 AI Agent 結構化解讀，可一次解決。

## Slide 4
本案的五項核心設計原則
其中原則四「解釋優先於預測」是 HT 案的特有設計
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
4 / 15
01
流程優先於模型
先定義「HT 區經理應該如何看銷售資料、如何決定巡店優先級、如何評估展店」，AI 才介入輔助每個步驟。
02
資料閘門 — POS 品質是硬條件
品類分類不一致、日期跳日、銷售件數異常時，Agent 主動退回要求補資料；不對殘缺資料做預測。
03
判斷邏輯與資料分離
預測模型、異常偵測規則、巡店優先級邏輯內建於 Agent；門市、商圈、銷售、巡店、展店資料則存於知識庫。
04
HT 特有
解釋優先於預測
預測數字本身不重要，重要的是「為什麼會這樣」與「該怎麼做」。沒有解釋的預測不是有用的預測。
05
人機協作，不是全自動
AI 的責任是加速、結構化、指出不確定性。最終巡店、展店、促銷決策仍由區經理、營業部主管、決策者執行。
為什麼這 5 項原則同時存在
這 5 項原則合在一起，是 HT 案 AI Agent 的「行為憲法」 — 解釋優先於預測讓區經理拿到的不只是數字而是行動方向；其他四項是流程、品質、資料、協作的基本盤。

## Slide 5
整體架構：單題目雙 Agent ｜ 從資料到行動的完整鏈路
兩個 Agent 各自獨立可用，加總起來就是「從看資料到做決策」的完整流程
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
5 / 15
題目：門市銷售預測與巡店建議
Agent 1.1
銷售資料分析助手
看資料：每日 POS 匯入後，5 分鐘內產出儀表板
輸出內容
各店各品類銷售排名與環比變化
異常店清單（環比 -15% 以上）
下滑主因初判（5 種候選原因組合）
未來 1-4 週需求預測（含解釋）
知識庫
每日銷售明細 ｜ 門市基本資料 ｜ 商圈與競品 ｜ 季節與促銷 ｜ 巡店紀錄
Agent 1.2
巡店與展店行動助手
做決策：基於 1.1 儀表板，給可執行的行動建議
輸出內容
本週巡店優先順序（含優先級分數）
每店重點關注事項（援引巡店紀錄）
需立即啟動的跨店對策
展店評估報告（推薦／觀望／不推薦）
知識庫
門市基本資料 ｜ 商圈與競品 ｜ 巡店紀錄 ｜ 展店評估參考案例
儀表板報告貼入
早上看 1.1 的儀表板了解門市表現，下午用 1.2 規劃巡店與評估展店候選地點 — 區經理一天的完整工作流。

## Slide 6
HT 三大組織級知識庫
本案最有長期價值的資產 — 持續累積與更新，最終成為 HT 通路業務的「決策大腦」
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
6 / 15
AI Agent 是工具，組織級知識庫才是長期資產
本案會把 HT 內部分散的 POS 資料、商圈資訊、巡店紀錄、展店案例整理成 3 個結構化知識庫。這些知識庫會隨著每日 POS 資料、每次巡店、每次展店評估持續更新，是本案最有長期價值的產出。
KB 1
銷售資料分析庫
服務 Agent 1.1 銷售資料分析
每日 POS 銷售明細（店 × 品類 × 期間）
門市基本資料、商圈與競品資訊
季節指數、促銷檔期、巡店歷史議題
回饋更新機制：
POS 系統每日自動拋接；商圈資訊每季更新
KB 2
巡店判斷邏輯庫
服務 Agent 1.2 巡店建議
區經理巡店優先級評分邏輯
歷次巡店識別的議題類別與處理方式
跨店對策與成效紀錄
回饋更新機制：
每次巡店後，由 PM 回填新議題類型與處理方式；後續成效追蹤
KB 3
展店評估案例庫
服務 Agent 1.2 展店評估
歷史展店候選地評估結果
實際開店表現追蹤（達標率、毛利）
成功與失敗案例的學習點
回饋更新機制：
每次展店決策後（成功與否）回填學習點；持續累積成展店方法論
三庫合一 = HT 通路決策大腦：分析資料時引用「銷售資料 + 商圈 + 巡店紀錄」；做行動建議時引用「巡店邏輯 + 展店案例」

## Slide 7
三方協作分工
本案涉及三個關鍵單位的協作，讓每個單位都能在熟悉的領域發揮
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
7 / 15
東元數發處
主執行（Execution）
主要職責
EgentHub 知識庫資料準備（SOP 文件、CSV、PM 系統拋接）
簡單提示詞撰寫與迭代測試
Code Review 後修正
上線部署與後續維運
投入週期：1-2 位專責人員，全程
Intellicon 顧問團隊
主指導（Coaching）
主要職責
策略指導、SOP 與條款庫骨架共創主持
高難度提示詞撰寫（資料閘門、文件完整性閘門、跨角色視角）
Code Review 與品質把關
種子團隊培訓與陪跑
投入週期：約 100 小時，5 個月
HT 通路業務團隊（種子）
主共創（Co-creation）
主要職責
提供區經理巡店判斷邏輯、展店評估方法論、銷售分析慣例
組成種子團隊（PM 加 1-2 位區經理）
使用 Agent 並回饋迭代
資深區經理深度訪談（前 3 週為主）
投入週期：全專案週期
此外：PE 與總管理處於雙週節點稽核專案進度與成果；PE 資深區經理（受訪者）於前 3 週深度訪談協助提取判斷邏輯與條款風險知識

## Slide 8
門市銷售預測與巡店建議 ｜ 場景 × 資料 × 輸出
讓資深區經理的判斷邏輯變成可重複執行的決策大腦
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
8 / 15
1 應用場景（業務流程）
HT 通路業務（區經理、營業部主管、營運高層）以兩種模式使用本系統：
模式一 每日銷售儀表板：早上貼上前一日 POS 匯出，5 分鐘內產出儀表板
模式二 巡店與展店規劃：週一早會前用 1.2 規劃本週巡店與展店候選地評估
2 資料輸入與來源
每日銷售明細（POS 系統匯出）
門市基本資料（店型、商圈、員工、店長年資）
商圈與競品資訊（密度、客流、租金、客層）
季節性與促銷檔（季節指數、檔期）
巡店紀錄與議題（歷次巡店識別的議題）
展店評估參考案例（歷史展店成功與失敗）
3 預期輸出內容
依模式給不同輸出。
儀表板：各店各品類排名、異常店清單
下滑主因初判（5 種候選原因組合）
未來 1-4 週需求預測（含解釋）
本週巡店優先順序（含分數）
跨店對策建議
展店評估報告（推薦／觀望／不推薦）

## Slide 9
門市銷售預測與巡店建議 ｜ 任務步驟（Phase 1 至 Phase 7）
Phase 2「資料品質閘門」確保 AI 不對殘缺 POS 資料做預測；Phase 4-6 強調解釋優先於預測
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
9 / 15
Phase 1
需求定義
使用者選擇模式：每日儀表板／巡店規劃／展店評估
Phase 2
資料品質閘門
盤點 POS 資料品質：日期完整性、品類分類一致性、件數合理性；< 60 分退回
硬閘門
Phase 3
資料結構化
整理為「店 × 品類 × 期間」立方體；標準化品類名稱、補齊缺漏日期
Phase 4
異常偵測 + 主因歸因
找出環比下滑 -15% 以上的店；從 5 種候選原因組合中比對最可能主因
核心戰場
Phase 5
需求預測 + 解釋
基於季節指數 × 促銷檔 × 商圈活動，預測未來 1-4 週需求；每筆預測附解釋
核心戰場
Phase 6
行動優先級排序
巡店：依議題嚴重度 × 時效 × 難度 × 歷史成效給優先級；展店：依歷史相似案例比對
核心戰場
Phase 7
輸出成果
依模式產出儀表板報告或行動建議報告
Phase 4-6 是核心戰場：異常偵測 + 主因解釋（不只給數字）+ 行動優先級排序
Phase 2「資料品質閘門」設計避免 AI 對殘缺 POS 資料做出誤導性預測。資料品質低於 60 時退回要求補資料。

## Slide 10
門市銷售預測與巡店建議 ｜ 知識庫需求 與 雙 Agent 架構
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
10 / 15
知識庫需求
知識庫類型 | 內容 | 難度 | 備註
SQL 表格庫 | 每日銷售明細（POS 匯出） | 高 | 需 POS 系統定期拋接
SQL 表格庫 | 門市基本資料、商圈與競品、季節與促銷、巡店紀錄、展店評估案例 | 中 | 本案核心資料源
規則檔 | 異常偵測閾值、巡店優先級權重、展店評估評分標準 | 低 | 區經理共同制定
雙 Agent 架構
Agent 1：銷售資料分析助手（核心型）
使用時機：每日 POS 匯入後
處理 POS 資料、預測、異常偵測；輸出儀表板報告，含環比、預測、下滑主因解釋
Agent 2：巡店與展店行動助手（核心型）
基於 1.1 儀表板，產出可執行行動
產出巡店優先級、跨店對策、展店評估
本週巡店優先順序（含分數）
每店重點關注事項（援引巡店紀錄）
需立即啟動的跨店對策
展店評估報告（推薦／觀望／不推薦）
規模判斷：中型專案。最大工程是 POS 系統定期拋接機制與下滑主因歸因規則庫的建立，由數發處主執行。

## Slide 11
POC 實施規劃 ｜ 5 個月、五階段甘特圖
兩案併行，分階段推進，讓 HT 數發處有充裕時間消化、迭代與優化
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
11 / 15
階段 / 工項
W1
W3
W6
W9
W12
W15
W18
W21
業務訪談 + SOP / 估算項目庫共創
銷售案
法務訪談 + 合約方法論 / 條款庫共創
合約案
高難度 Prompt v1（資料閘門、Phase 2-3）
銷售案
高難度 Prompt v1（文件完整性閘門）
合約案
雙 Agent 雛形 + 第一輪驗測
兩案
Phase 4-6 估算邏輯 v2 調優
銷售案
Phase 4-6 合約問答 v2 調優
合約案
資深 PM / 法務對齊 + 第二輪驗測
兩案
場景擴展（更多案件類型 / 複雜合約）
兩案
跨 Agent 協作優化 + 第三輪驗測
兩案
種子團隊培訓 + 教材製作
兩案
試運行 + 正式上線 + 結案
兩案
銷售案
合約案
兩案共用
Phase 1 啟動 (W1-3) 24h | Phase 2 基礎建置 (W4-8) 32h | Phase 3 迭代調優 (W9-14) 28h | Phase 4 擴展優化 (W15-18) 20h | Phase 5 培訓交接 (W19-21) 26h
5 個月、17 週、合計約 100 小時 — 各 Phase 之間的執行緩衝期，讓 HT 數發處能充分消化每階段成果、累積實作經驗。

## Slide 12
顧問時數估算 ｜ 5 個月 約 100 小時
Intellicon 指導 + 東元數發處執行 + HT 種子團隊共創 — 分階段交付，循序漸進
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
12 / 15
Intellicon 分階段投入明細
階段 | 週次 | Intellicon 主要工項 | 時數
Phase 1 啟動 | W1-W3 | Kickoff、區經理深度訪談、SOP 與條款庫骨架共創 | 24 h
Phase 2 基礎建置 | W4-W8 | 高難度 Prompt v1（資料閘門、文件完整性閘門）、雙 Agent 雛形、第一輪驗測 | 32 h
Phase 3 迭代調優 | W9-W14 | Prompt v2 調優、與資深區經理對齊、第二輪驗測 | 28 h
Phase 4 擴展優化 | W15-W18 | 場景擴展指導、跨 Agent 協作優化、第三輪驗測、Final Review | 20 h
Phase 5 培訓交接 | W19-W21 | 種子團隊培訓主講、教材製作、試運行、結案、知識交接 | 26 h
合計 | 17 週 | 兩案併行（Intellicon 顧問時數） | 約 100 h
Intellicon 顧問總時數
約 100 小時
4 個月 ｜ 17 週
分階段交付，循序漸進
分工原則的兩個關鍵設計
Intellicon 聚焦四個高槓桿環節：
高難度提示詞撰寫（資料閘門、文件完整性閘門）
Code Review 與品質把關
資深區經理判斷邏輯對齊
種子團隊培訓（Phase 5）
5 個月節奏的關鍵價值：
各 Phase 之間的緩衝期讓 HT 數發處有充裕時間執行、迭代、累積經驗。

## Slide 13
總管理處稽核機制 ｜ 六大稽核點
讓專案進度、資源、AI 行為品質都能被定期審視
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
13 / 15
01
雙週進度燈號
對照甘特圖工項，紅黃綠燈呈現
負責：PM 提交、總管理處審視
頻率：雙週
02
階段交付物簽核
SOP、知識庫、行為規範、提示詞、驗測報告
負責：HT 主管 + 總管理處共同簽核
頻率：每階段
03
顧問工時月結對帳
逐週工時表 + 工項對應
負責：總管理處對帳
頻率：每月
04
Autonomous Agent 研究輸入完整度
每個商機案需附 Autonomous Agent 報告或同等素材
負責：資料閘門通過硬條件
頻率：每案
05
資料閘門通過率
Agent 啟動「資料閘門退回」次數與原因
負責：稽核 AI「不亂推論」的核心指標
頻率：每月
06
上線後 KPI 追蹤
新商機數、轉換率、得標率、報價週期、毛利
負責：HT 通路業務主管 + 總管理處
頻率：上線後每月

## Slide 14
後續擴展藍圖 ｜ PE 三大知識庫的長期擴展
本案結案後，三大知識庫持續累積，逐步擴展案件類型與應用情境
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
14 / 15
短期
本案結案後 3-6 個月
啟動：HT 數發處主導
擴展案件類型（離岸風電、車用動力、海外合約）
更多歷史案件回填
條款庫每季 review
中期
本案結案後 6-12 個月
啟動：HT 數發處與 IT 部門合作
整合 PM 系統，案件全週期追蹤
條款庫與 ERP 雙向同步
知識庫管理介面建置
長期
本案結案後 12 個月以上
啟動：HT 通路業務團隊主導應用方向
PE 決策大腦對外延伸
業務簽約前直接調用紅旗檢核
投標前由業務調用估算試算
跨事業群擴展可能性
商機分析師與報價策略 Agent 在 GM 完成驗證後，可快速複製至電力能源（PE）與空調科技（HT）事業群。
即使資深區經理退休，這份組織級記憶仍能傳承給新人 — 這是本案最有長期價值的產出。

## Slide 15
下一步行動清單
從立即行動到 5 個月結案，明確的時程與責任
智慧方案股份有限公司 | EgentHub 企業 AI Agent 平台
東元 HT 事業群 AI Agent 導入規劃書
15 / 15
時程 | 行動項目 | 負責單位
立即 | 確認本規劃書方向；安排 HT 通路業務深度訪談排程 | HT 通路業務主管 + Intellicon
1 週內 | 東元數發處啟動 Autonomous Agent 技術環境規劃；確認 POC 目標客戶清單（3-5 家 KA） | 數發處 + HT 通路業務 + Intellicon
2 週內（Phase 1 啟動） | Kickoff Meeting；種子團隊組成（PM 加 1-2 工程師）；資料源盤點 | GM + Intellicon + 總管理處
1 個月（Phase 1 完成） | HT 通路業務深度訪談與 SOP 共創完成；知識庫骨架建置 | 種子團隊 + Intellicon
2.5 個月（Phase 2 完成） | Agent MVP 雛形完成；第一輪驗測通過 | 種子團隊 + Intellicon
4 個月（Phase 3 完成） | Agent v2 內部試用上線；KPI 量測初步結果 | 種子團隊 + Intellicon
5.5 個月（Phase 4 完成） | 場景擴展、跨 Agent 協作優化、Final Review | 種子團隊 + Intellicon
5 個月（Phase 5 結案） | 種子團隊培訓認證、正式上線、結案；後續擴展規劃 | PE + 總管理處
給總管理處的具體請求
核准本規劃書與 100 小時顧問時數估算 ｜ 指派一位協調窗口參與雙週進度會議
批准 HT 種子團隊（1 PM + 1-2 工程師）5 個月投入承諾 ｜ 批准數發處投入 PE 知識庫整理資源（含法務支援）
確認文件完整性閘門通過率與資料閘門通過率作為核心稽核指標